ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Договор: BG051PO001-4.1.05-0234 
Име на проект: ИнтерФейс
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Подробен план-график
за работа с целевата група и дейностите, свързани с публичността по проекта

Период: 17.09.2013 – 16.09.2014 г. (най-малко 3 месеца)
І. Работа с целевата група
	Дейност
	Период на провеждане
	Място на провеждане,  ръководител, тел. за връзка

	Дейност 1: Работа на Съвет за сътрудничество

	От 17.09.2103 – до 16.09.2014
Първо заседание 16.10.2013г., 11.00 часа
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин, офис на Свободен младежки център
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 2: Промоция на проекта

	От 17.09.2103 – до 16.09.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 3: Цикъл обучения за педагози от детските градини

	Обучение 1: 26.10 - 28.10.2013
Обучение 2: 30.10 – 01.11.2013

Обучение 3: 07.11 - 09.11.2013

Начален час: 9.00 часа


	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 4: Мобилно училище за родители


	От 17.10.2013 - до 16.07.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин, кв. Нов път
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 5: Работа по програма за подготовка за училище – две групи деца, посещаващи детската градина

Български език


	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Сряда и Петък от 10.00 до 12.00 часа


	Място на провеждане на дейността:
ЦДГ №19 „Звънче”, 

Зала за дейности по проект ИнтерФейс
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Иринка Петрова 
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879949119

	Дейност 5: Работа по програма за подготовка за училище – две групи деца, не посещавали детската градина

Български език

	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Вторник и Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа
	Място на провеждане на дейността:
 ЦДГ №19 „Звънче”, 

Зала за дейности по проект ИнтерФейс
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Цветанка Божкова
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0877964914

	Дейност 5: Работа по програма за подготовка за училище – две групи деца, не посещавали детската градина

Математика

	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Вторник и Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа
	Място на провеждане на дейността:
 ЦДГ №19 „Звънче”, 

Зала за игри
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Лемана Тошева

Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879949119

	Дейност 5: Работа по програма за подготовка за училище – две групи деца, не посещавали детската градина

Природен свят

	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Вторник и Четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
	Място на провеждане на дейността:
 ЦДГ №19 „Звънче”, 

Зала за дейности по проект ИнтерФейс
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Даниела Асенова

Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0878336321

	Дейност 5: Работа по програма за подготовка за училище – две групи деца, не посещавали детската градина

Социален свят

	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Вторник и Четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
	Място на провеждане на дейността:
 ЦДГ №19 „Звънче”, 

Зала за игри
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Иванка Методиева

Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0896808643

	Дейност 6: Интеграционни дейности

Ателие: Физкултура, спорт и туристически мероприятия
	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Понеделник от 16.00 до 17.00ч.

Сряда от 16.00 до 17.00ч 

Петък от 16.00 до 17.00ч.
	Място на провеждане на дейността: ОДЗ № 16 „Русалка”, 

Физкултурен салон

Ръководител на дейността /име, фамилия/: Даниела Иванова
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0898752587

	Дейност 6: Интеграционни дейности

Ателие: Театрално-куклено ателие
	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Понеделник от 16.00 до 17.00ч.

Сряда от 16.00 до 17.00ч
Петък от 16.00 до 17.00ч
	Място на провеждане на дейността: ОДЗ № 16 „Русалка”, 

Зала за дейности и игри
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Красимира Виденова
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879949125

	Дейност 6: Интеграционни дейности

Ателие: Музика и танци
	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Понеделник от 16.00 до 17.00ч.

Сряда от 16.00 до 17.00ч 

Петък от 16.00 до 17.00ч.
	Място на провеждане на дейността: ОДЗ № 16 „Русалка”, 

Музикален салон

Ръководител на дейността /име, фамилия/: Емилия Митева

Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0884879290

	Дейност 6: Интеграционни дейности

Ателие: Декоративно-приложни изкуства

	От 18.11.2103 – до 17.09.2014

Понеделник от 16.00 до 17.00ч.

Сряда от 16.00 до 17.00ч 

Петък от 16.00 до 17.00ч.
	Място на провеждане на дейността: ОДЗ № 16 „Русалка”, 

Зала за дейности и игра
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Цветанка Маринова
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879949119

	Дейност 7: Кулминационни събития


	От 17.05.2104 – до 16.06.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 8: Заключителна кръгла маса


	От 17.08.2104 – до 16.09.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 9: Издаване и разпространение на брошура


	От 17.08.2104 – до 16.09.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160


ІІ. Дейности, свързани с публичността

	Дейност
	Период на провеждане
	Място на провеждане,  ръководител, тел. за връзка

	Дейност 1: Пресконференция 1
	30.10.2013, 10.00 часа
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин, пресклуб на БТА
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 2: Промоция на проекта
	От 18.09.2103 – до 17.09.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 3: Кулминационни събития (покани до медиите за отразяване)
	От 18.07.2104 – до 17.08.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. за връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 4: Кръгла маса

(покани до медиите за отразяване)
	От 18.07.2104 – до 17.08.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. За връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 5: Разпространение на брошура
	От 18.08.2104 – до 17.09.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. За връзка с ръководителя на дейността: 0879315160

	Дейност 6: Пресконференция 2
	От 18.07.2104 – до 17.08.2014
	Място на провеждане на дейността: гр.Видин
Ръководител на дейността /име, фамилия/: Николай Цолов
Тел. За връзка с ръководителя на дейността: 0879315160


Дата:
Ръководител на проекта:
